## Единый план
Семейный план
Всего записей |  | Готово |  | В работе |  | Просрочено | [9 empty] | Критических не готово
112 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | [9 empty] | 39
ID | Тип записи | Блок | Задача / позиция | Готовый результат / описание | Приоритет | Ответственный | Неделя 1 28.07-02.08 | Неделя 2 03.08-09.08 | Неделя 3 10.08-16.08 | Неделя 4 17.08-23.08 | Неделя 5 24.08-30.09 | Неделя 6 31.08-06.10 | Неделя 7 07.09-13.09 | Неделя 8 14.09-20.09 | Неделя 9 21.09-27.09 | Дедлайн | Статус | Следующий шаг | До родов | Трудоёмкость / количество | Ссылка на товар / документ / проект | Фото / референс | Модель / артикул / магазин | Бюджет, € | Факт, € | Примечание
Организация
P-001 | Основная задача |  | Утвердить единый способ ведения проекта | Google Таблица — основной источник; при необходимости Trello только для задач текущей недели | Критический | Вместе | [11 empty] | Открыть таблицу, назначить ответственных и статусы | Да | 30 мин
P-002 | Основная задача |  | Провести семейный разбор задач | Каждая задача имеет владельца, дедлайн и конкретный следующий шаг | Критический | Вместе | [11 empty] | Пройти строки плана сверху вниз и распределить работу | Да | 45 мин
P-003 | Основная задача |  | Ввести еженедельный контроль | Раз в неделю 20 минут: завершённое, просроченное, план на 7 дней | Высокий | Вместе | [11 empty] | Выбрать постоянный день и время | Нет | 20 мин/нед.
Роды и малыш | [10 empty] | 2026-09-02
|  | Роддом | Запись на консультацию |  | Критический | Вместе
|  | Роддом | Поездка в роддом на консультацию |  | Критический | Вместе
BUY-001 | Покупка | Роддом | Документы и папка | Обязательно. Уже есть: Нет. Нужно купить: Да. | Критический | Галя | [9 empty] | 2026-08-10 | Не начато | Выбрать модель, вставить ссылку и заказать | Да | 1 | [5 empty] | Сверить с требованиями роддома
BUY-002 | Покупка | Роддом | Одежда и гигиена для мамы | Обязательно. Уже есть: Частично. Нужно купить: Да. | Критический | Галя | [9 empty] | 2026-08-10 | Не начато | Выбрать модель, вставить ссылку и заказать | Да | 1 | [5 empty] | По отдельному чек-листу
BUY-003 | Покупка | Роддом | Комплект малышу на выписку | Обязательно. Уже есть: Частично. Нужно купить: Да. | Критический | Галя | [9 empty] | 2026-08-10 | Не начато | Выбрать модель, вставить ссылку и заказать | Да | 1 | [5 empty] | Учесть погоду начала сентября
BUY-004 | Покупка | Малыш | Безопасное место сна | Обязательно. Уже есть: Уточнить. Нужно купить: Уточнить. | Критический | Сергей | [9 empty] | 2026-08-10 | Не начато | Проверить наличие и принять решение | Да | 1 | [5 empty] | Не покупать лишний текстиль
BUY-005 | Покупка | Малыш | Автолюлька | Обязательно. Уже есть: Уточнить. Нужно купить: Уточнить. | Критический | Сергей | [9 empty] | 2026-08-10 | Не начато | Проверить наличие и принять решение | Да | 1 | [5 empty] | Проверить установку
BUY-006 | Покупка | Малыш | Подгузники NB/1 | Обязательно. Уже есть: Нет. Нужно купить: Да. | Критический | Галя | [9 empty] | 2026-08-16 | Не начато | Выбрать модель, вставить ссылку и заказать | Да | 2 | [5 empty] | Не делать огромный запас одного размера
BUY-007 | Покупка | Малыш | Базовая одежда 50/56 и 62 | Обязательно. Уже есть: Частично. Нужно купить: Уточнить. | Критический | Галя | [9 empty] | 2026-08-12 | Не начато | Проверить наличие и принять решение | Да | По списку | [5 empty] | Сначала инвентаризация
B-001 | Основная задача | Роды и малыш | Составить полный список покупок малышу | Разделено на обязательное до рождения, можно купить позже, уже есть | Критический | Галя | 2026-07-27 | [8 empty] | 2026-07-30 | В работе | Провести инвентаризацию уже купленного | Да | 1 ч
B-002 | Основная задача | Роды и малыш | Составить список вещей в роддом | Отдельные списки: документы, мама, ребёнок, сопровождающий | Критический | Галя | 2026-07-27 | [8 empty] | 2026-07-30 | Не начато | Сверить требования выбранного роддома | Да | 1 ч
B-003 | Основная задача | Роды и малыш | Купить недостающее для роддома | Все позиции куплены, проверены и разложены по пакетам | Критический | Вместе | 2026-07-31 | [8 empty] | 2026-08-10 | Не начато | Заказать позиции с долгой доставкой первыми | Да | 2–3 ч
B-004 | Основная задача | Роды и малыш | Собрать сумки в роддом | Сумки полностью готовы и стоят в известном месте | Критический | Галя | 2026-08-10 | [8 empty] | 2026-08-15 | Не начато | Подписать пакеты и положить список содержимого сверху | Да | 2 ч
B-005 | Основная задача | Роды и малыш | Подготовить документы и маршрут в роддом | Документы собраны; адрес, вход, парковка/такси и телефоны записаны | Критический | Сергей | 2026-08-01 | [8 empty] | 2026-08-10 | Не начато | Сделать один бумажный и один цифровой чек-лист | Да | 1 ч
B-006 | Основная задача | Роды и малыш | Организовать план для Вари и собаки на время родов | Есть основной и резервный взрослый, ключи, инструкции и контакты | Критический | Вместе | 2026-07-30 | [8 empty] | 2026-08-10 | Не начато | Назначить основного и запасного помощника | Да | 1 ч
B-007 | Основная задача | Роды и малыш | Подготовить место сна малыша | Кроватка/приставная кровать собрана, матрас и два комплекта белья готовы | Критический | Сергей | 2026-08-01 | [8 empty] | 2026-08-15 | Не начато | Проверить, что именно уже куплено | Да | 2 ч
B-008 | Основная задача | Роды и малыш | Подготовить место переодевания и хранения | Подгузники, одежда, пелёнки и уход доступны одной рукой | Высокий | Галя | 2026-08-05 | [8 empty] | 2026-08-16 | Не начато | Освободить один ящик/секцию шкафа | Да | 2 ч
B-009 | Основная задача | Роды и малыш | Постирать и рассортировать первые вещи | Одежда 50/56 и 62 выстирана, подписана и разложена | Высокий | Галя | 2026-08-08 | [8 empty] | 2026-08-16 | Не начато | Отделить вещи первых 4–6 недель | Да | 2 ч
B-010 | Основная задача | Роды и малыш | Проверить автолюльку и транспорт домой | Автолюлька установлена или понятен безопасный способ поездки домой | Критический | Сергей | 2026-08-01 | [8 empty] | 2026-08-15 | Не начато | Проверить совместимость с автомобилем и инструкцию | Да | 1–2 ч
B-011 | Основная задача | Роды и малыш | Сделать запас бытовых расходников и простой еды | На 10–14 дней есть базовая еда, гигиена, средства для стирки и собаки | Высокий | Вместе | 2026-08-17 | [8 empty] | 2026-08-23 | Не начато | Составить список и оформить доставку | Да | 1–2 ч
B-012 | Основная задача | Роды и малыш | Установить режим «без тяжёлых проектов» | После 23 августа остаются только мелкие задачи до 30 минут | Критический | Вместе | 2026-08-23 | [8 empty] | 2026-09-02 | Не начато | Перенести всё неготовое и некритичное на октябрь | Да | 15 мин
Ремонт
Спальня | [10 empty] | 2026-09-02
BUY-008 | Покупка | Спальня | Потолочный светильник | Важно. Уже есть: Нет. Нужно купить: Да. | Высокий | Вместе | [9 empty] | 2026-08-02 | Не начато | Выбрать модель, вставить ссылку и заказать | Да | 1
BUY-009 | Покупка | Спальня | Настенные светильники | Важно. Уже есть: Нет. Нужно купить: Да. | Высокий | Вместе | [9 empty] | 2026-08-02 | Не начато | Выбрать модель, вставить ссылку и заказать | Да | 2
BUY-010 | Покупка | Спальня | Плиссе | Важно. Уже есть: Нет. Нужно купить: Да. | Высокий | Сергей | [9 empty] | 2026-08-02 | Не начато | Выбрать модель, вставить ссылку и заказать | Да | По окнам | [5 empty] | Только после точных замеров
S-001 | Основная задача | Спальня | Выбрать потолочный светильник | Конкретная модель заказана, срок доставки известен | Высокий | Вместе | 2026-07-27 | [8 empty] | 2026-08-02 | Не начато | Согласовать размер, цвет, яркость и бюджет | Да | 1 ч
S-002 | Основная задача | Спальня | Выбрать настенные светильники | Пара светильников заказана; определён способ подключения | Высокий | Вместе | 2026-07-27 | [8 empty] | 2026-08-02 | Не начато | Проверить выводы питания и необходимость электрика | Да | 1 ч
S-003 | Основная задача | Спальня | Установить потолочный и настенные светильники | Светильники безопасно установлены и работают | Высокий | Мастер/электрик | 2026-08-03 | [8 empty] | 2026-08-14 | Не начато | Назначить дату монтажа сразу после заказа | Да | 2–3 ч
S-004 | Основная задача | Спальня | Определить функцию стены напротив кровати | Принято одно решение: оставить пустой, декор, узкий стеллаж или хранение | Средний | Вместе | 2026-07-29 | [8 empty] | 2026-08-05 | Не начато | Измерить стену и проход; не покупать мебель до разбора шкафа | Да | 45 мин
S-005 | Основная задача | Спальня | Замерить и заказать плиссе | Размеры проверены, модель заказана | Критический | Сергей | 2026-07-27 | [8 empty] | 2026-08-02 | Не начато | Замерить каждую створку отдельно и проверить способ крепления | Да | 1 ч
S-006 | Основная задача | Спальня | Установить плиссе | Приватность и защита от света обеспечены | Высокий | Сергей | 2026-08-07 | [8 empty] | 2026-08-16 | Не начато | Установить сразу после доставки | Да | 1–2 ч
Кладовая и шкафы
| Покупка | Кладовая и шкафы | Короба, дополнительные полки |  | Высокий | Вместе
W-001 | Основная задача | Кладовая и шкафы | Полностью разобрать кладовую | Всё вынуто, рассортировано: оставить, перенести, отдать, выбросить | Высокий | Вместе | 2026-07-31 | [8 empty] | 2026-08-03 | Не начато | Забронировать один трёхчасовой блок без параллельных дел | Да | 3 ч
W-002 | Основная задача | Кладовая и шкафы | Спроектировать хранение в кладовой | У каждой категории есть постоянное место; проход и техника доступны | Высокий | Галя | 2026-08-03 | [8 empty] | 2026-08-06 | Не начато | Составить схему по фактическим категориям после разбора | Да | 1 ч
W-003 | Основная задача | Кладовая и шкафы | Разобрать шкаф Гали | Освобождены секции, одежда отсортирована по сезону и использованию | Высокий | Галя | 2026-08-01 | [8 empty] | 2026-08-07 | Не начато | Сначала убрать вещи, которые не понадобятся до ноября | Да | 2–3 ч
W-004 | Основная задача | Кладовая и шкафы | Переместить вещи и освободить место малышу | Выделено конкретное место для одежды и текстиля малыша | Критический | Галя | 2026-08-07 | [8 empty] | 2026-08-12 | Не начато | Освободить минимум одну секцию и два ящика | Да | 1 ч
W-005 | Основная задача | Кладовая и шкафы | Решить, нужен ли узкий стеллаж напротив кровати | Решение принято только после замеров и разбора шкафа | Средний | Вместе | 2026-08-07 | [8 empty] | 2026-08-09 | Не начато | Проверить глубину, проход и реальную потребность в хранении | Да | 30 мин
W-006 | Основная задача | Кладовая и шкафы | Купить и установить организацию хранения | Короба/полки подписаны; нет вещей без места | Средний | Вместе | 2026-08-07 | [8 empty] | 2026-08-16 | Не начато | Покупать только по готовой схеме и размерам | Да | 2–4 ч
Комната Вари
BUY-011 | Покупка | Комната Вари | Розетки/электроматериалы | Важно. Уже есть: Нет. Нужно купить: Да. | Высокий | Мастер/электрик | [9 empty] | 2026-08-10 | Не начато | Выбрать модель, вставить ссылку и заказать | Да | По проекту
V-001 | Основная задача | Комната Вари | Разобрать комнату Вари вместе с ней | Игрушки, книги, творчество и школа разделены; лишнее убрано | Высокий | Галя | 2026-08-03 | [8 empty] | 2026-08-08 | Не начато | Сделать два коротких сеанса вместо одного большого | Да | 2×1 ч
V-002 | Основная задача | Комната Вари | Подготовить письменный стол ко 2 классу | Рабочая поверхность свободна, есть свет и доступные розетки | Высокий | Сергей | 2026-08-05 | [8 empty] | 2026-08-16 | Не начато | Определить положение стола и список техники | Да | 1 ч
V-003 | Основная задача | Комната Вари | Сделать розетки у письменного стола | Розетки безопасно установлены, удлинители не лежат в проходе | Высокий | Мастер/электрик | 2026-08-07 | [8 empty] | 2026-08-16 | Не начато | Добавить работу в один выезд электрика со спальней | Да | 1–2 ч
V-004 | Основная задача | Комната Вари | Провести и закрепить гирлянду | Гирлянда закреплена безопасно, провод не мешает и не натянут | Средний | Сергей | 2026-08-07 | [8 empty] | 2026-08-16 | Не начато | Определить маршрут кабеля и точку питания | Да | 1 ч
V-005 | Основная задача | Комната Вари | Покрасить и собрать рейки | Собранные рейки | Высокий | Вместе | [9 empty] | 2026-08-16 | Не начато | Определить маршрут кабеля и точку питания | Да | 1 ч
Гостиная и общие работы
BUY-012 | Покупка | Гостиная | Светильник | Можно позже. Уже есть: Нет. Нужно купить: Да. | Низкий | Вместе | [9 empty] | 2026-08-07 | Не начато | Выбрать модель, вставить ссылку и заказать | Да | 1 | [5 empty] | Отложить, если мешает критическим задачам
H-001 | Основная задача | Гостиная и общие работы | Выбрать светильник в гостиную | Модель выбрана и заказана | Средний | Вместе | 2026-08-01 | [8 empty] | 2026-08-07 | Не начато | Согласовать с существующим интерьером и спальней | Да | 1 ч
H-002 | Основная задача | Гостиная и общие работы | Установить светильник в гостиной | Светильник установлен и работает | Средний | Мастер/электрик | 2026-08-08 | [8 empty] | 2026-08-16 | Не начато | Объединить с другими электромонтажными работами | Да | 1 ч
H-003 | Основная задача | Гостиная и общие работы | Выбрать и поставить настольную лампу | Лампа стоит в рабочем месте и решает задачу локального света | Низкий | Галя | 2026-08-05 | [8 empty] | 2026-08-20 | Не начато | Определить место и требуемую яркость | Да | 45 мин
H-004 | Основная задача | Гостиная и общие работы | Приклеить все плинтусы | Все отставшие участки закреплены и очищены | Высокий | Сергей | 2026-08-01 | [8 empty] | 2026-08-14 | Не начато | Составить список участков и купить подходящий клей | Да | 2–3 ч
| Основная задача | СУ | Распечатать и приклеить херню на крышку унитаза или купить новую накладку с маленькой жопкой |  | Высокий | Сергей
| Покупка | СУ | Докупить полотенца для рук, малышка или Варе |  | Средний | Галя
Двор
| Основная задача | Двор | Согласовать проект
| Покупка | Двор | КУпить зонт/павильон\стол\
| Основная задача | Двор | Монтаж
| Основная задача | Двор | Велостоянка 1
| Основная задача | Двор | Велостоянка 2
Школа
| Покупка | Школа | Купить школьные пренадлежности и материалы |  | Высокий | Галя
| Покупка | Школа | Купить все для спорта (кроссовки, штаны) |  | Высокий | Галя
| Покупка | Школа | Разобрать и докупить одежду на осень (обувь, куртки)
День рождения
D-001 | Основная задача | День рождения | Утвердить формат и место праздника | Определено: дом/двор/лес, длительность, план на дождь | Критический | Вместе | 2026-07-27 | [8 empty] | 2026-08-02 | Не начато | Выбрать один основной и один дождевой сценарий | Да | 45 мин
D-002 | Основная задача | День рождения | Составить список гостей | Есть имена детей, родители, язык общения и контакты | Критический | Галя | 2026-07-28 | [8 empty] | 2026-08-02 | Не начато | Уточнить лимит детей и родителей | Да | 45 мин
D-003 | Основная задача | День рождения | Разослать приглашения | Все приглашения отправлены; указан срок ответа | Критический | Галя | 2026-08-02 | [8 empty] | 2026-08-05 | Не начато | Подготовить немецкую и русскую версии | Да | 1 ч
D-004 | Основная задача | День рождения | Собрать ответы и особенности гостей | Известны количество гостей, аллергии и кто остаётся из родителей | Высокий | Галя | 2026-08-05 | [8 empty] | 2026-08-20 | Не начато | Вести ответы в отдельном листе | Да | 10 мин/ответ
D-005 | Основная задача | День рождения | Составить список подарков для Вари | Есть 10–15 конкретных вариантов в разных ценах | Высокий | Галя | 2026-08-01 | [8 empty] | 2026-08-07 | Не начато | Спросить Варю и исключить дубли | Да | 1 ч
D-006 | Основная задача | День рождения | Выбрать концепцию заданий и поиска сокровищ | Есть тема, маршрут, 6–8 коротких заданий и финальный клад | Высокий | Вместе | 2026-08-03 | [8 empty] | 2026-08-12 | Не начато | Сделать задания понятными без длинных объяснений | Да | 2 ч
D-007 | Основная задача | День рождения | Подготовить задания и реквизит | Карточки готовы, распечатаны и разложены по конвертам | Высокий | Сергей | 2026-08-12 | [8 empty] | 2026-08-22 | Не начато | Сделать тестовый проход маршрута | Да | 2–3 ч
D-008 | Основная задача | День рождения | Выбрать подарки гостям | Небольшие одинаковые наборы заказаны с запасом 2 штуки | Высокий | Галя | 2026-08-05 | [8 empty] | 2026-08-12 | Не начато | Избегать сладких пакетов как единственного подарка | Да | 1 ч
D-009 | Основная задача | День рождения | Составить меню | Меню подходит детям и взрослым, минимум готовки в день праздника | Высокий | Галя | 2026-08-08 | [8 empty] | 2026-08-15 | Не начато | Выбрать блюда, которые можно заказать или подготовить заранее | Да | 1 ч
D-010 | Основная задача | День рождения | Заказать торт или утвердить простой домашний вариант | Торт забронирован или рецепт и закупка окончательно определены | Высокий | Галя | 2026-08-10 | [8 empty] | 2026-08-18 | Не начато | Не оставлять сложную выпечку на послеродовой период | Да | 30 мин
D-011 | Основная задача | День рождения | Купить декор и одноразовые расходники | Всё получено и лежит в одной подписанной коробке | Средний | Сергей | 2026-08-10 | [8 empty] | 2026-08-22 | Не начато | Заказать с запасом времени на возврат | Да | 1 ч
D-012 | Основная задача | День рождения | Составить поминутный план праздника | Есть сценарий на 2,5–3 часа и резервные спокойные занятия | Высокий | Вместе | 2026-08-15 | [8 empty] | 2026-08-23 | Не начато | Оставить минимум 30% времени свободным | Да | 1 ч
D-013 | Основная задача | День рождения | Собрать коробку праздника | В одной коробке: свечи, нож, салфетки, скотч, пакеты, задания, подарки | Высокий | Сергей | 2026-08-20 | [8 empty] | 2026-08-23 | Не начато | Использовать контрольный список | Да | 1 ч
D-014 | Основная задача | День рождения | Подтвердить гостей и заказ еды | Финальное количество подтверждено, еда заказана | Критический | Галя | 2026-09-14 | [8 empty] | 2026-09-18 | Не начато | Отправить короткое подтверждение родителям | Нет | 45 мин
D-015 | Основная задача | День рождения | Провести праздник | Праздник проходит по простому плану без сложной готовки | Критический | Вместе | 2026-09-23 | [8 empty] | 2026-09-23 | Не начато | Распределить роли взрослых заранее | Нет | 3–4 ч
| Покупка | День рождения | Подарок Варе |  | Критический | Галя
BUY-013 | Покупка | День рождения | Подарки гостям | Важно. Уже есть: Нет. Нужно купить: Да. | Высокий | Галя | [9 empty] | 2026-08-12 | Не начато | Выбрать модель, вставить ссылку и заказать | Да | Гости + 2
BUY-014 | Покупка | День рождения | Реквизит для поиска сокровищ | Важно. Уже есть: Нет. Нужно купить: Да. | Высокий | Сергей | [9 empty] | 2026-08-18 | Не начато | Выбрать модель, вставить ссылку и заказать | Да | 1
BUY-015 | Покупка | День рождения | Декор и расходники | Важно. Уже есть: Нет. Нужно купить: Да. | Высокий | Сергей | [9 empty] | 2026-08-22 | Не начато | Выбрать модель, вставить ссылку и заказать | Да | 1 | [5 empty] | Хранить одной коробкой
BD-001 | Подзадача дня рождения | День рождения | Формат: Выбрать длительность 2,5–3 часа и число гостей | Определён лимит детей и родителей | Критический | Вместе | [9 empty] | 2026-08-02 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Сократить до ближайших друзей
BD-002 | Подзадача дня рождения | День рождения | Место: Основной сценарий: двор/лес/дом | Есть схема зон и туалета | Критический | Вместе | [9 empty] | 2026-08-02 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Полностью домашний сценарий
BD-003 | Подзадача дня рождения | День рождения | Погода: Сделать дождевой сценарий | Все активности помещаются в помещении | Высокий | Галя | [9 empty] | 2026-08-08 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Игры по станциям
BD-004 | Подзадача дня рождения | День рождения | Гости: Список и контакты | Заполнены дети, родители, язык, аллергии | Критический | Галя | [9 empty] | 2026-08-02 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Ограничить число гостей
BD-005 | Подзадача дня рождения | День рождения | Приглашения: Немецкая и русская версии | Отправлены со сроком ответа | Критический | Галя | [9 empty] | 2026-08-05 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Напоминание через 10 дней
BD-006 | Подзадача дня рождения | День рождения | Программа: Приветствие и свободная игра — 20 мин | Дети спокойно собираются | Высокий | Вместе | [9 empty] | 2026-08-23 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Творческий стол
BD-007 | Подзадача дня рождения | День рождения | Программа: Поиск сокровищ — 45–60 мин | 6–8 заданий, понятных на немецком | Высокий | Сергей | [9 empty] | 2026-08-23 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Командные станции дома
BD-008 | Подзадача дня рождения | День рождения | Программа: Еда и торт — 35–45 мин | Нет сложной сервировки и долгого ожидания | Высокий | Галя | [9 empty] | 2026-08-23 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Порционные блюда
BD-009 | Подзадача дня рождения | День рождения | Программа: Свободная игра/конкурс — 30–40 мин | Есть 2 активных и 2 спокойных варианта | Высокий | Вместе | [9 empty] | 2026-08-23 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Рисование/наклейки
BD-010 | Подзадача дня рождения | День рождения | Программа: Подарки гостям и завершение — 10 мин | Наборы подписаны и выданы на выходе | Высокий | Галя | [9 empty] | 2026-08-23 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Один общий стол выдачи
BD-011 | Подзадача дня рождения | День рождения | Меню: Выбрать 2 детских блюда, 2 взрослых, овощи/фрукты | Большая часть покупная или готовится заранее | Высокий | Галя | [9 empty] | 2026-08-15 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Заказать пиццу/кейтеринг Не делать много разных блюд
BD-012 | Подзадача дня рождения | День рождения | Меню: Торт | Заказ подтверждён или выбран простой рецепт | Высокий | Галя | [9 empty] | 2026-08-18 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Купить готовый торт
BD-013 | Подзадача дня рождения | День рождения | Подарки: Список желаний Вари | Варианты разных цен и без дублей | Высокий | Галя | [9 empty] | 2026-08-07 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Денежный вклад/сертификат
BD-014 | Подзадача дня рождения | День рождения | Гостевые подарки: Выбрать нейтральные наборы | Количество гостей + 2 запаса | Высокий | Галя | [9 empty] | 2026-08-12 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Книга/набор наклеек
BD-015 | Подзадача дня рождения | День рождения | Реквизит: Собрать коробку праздника | Всё физически лежит в одном месте | Высокий | Сергей | [9 empty] | 2026-08-23 | Не начато | Уточнить детали и закрыть подзадачу | Да | [6 empty] | План Б: Чек-лист на крышке
Продажа квартиры и вывод денег
| Основная задача | Квартира | Узнать как продать без посещения России |  | Критический
| Основная задача | Квартира | Узнать как выписаться - в МВД |  | Критический
| Основная задача | Квартира | Термин в посольство |  | Критический
| Основная задача | Квартира | Текст доверенности |  | Критический
| Основная задача | Квартира | Аида - объявление и показы |  | Критический
| Основная задача | Квартира | Юрий - уведомить |  | Критический
| Основная задача | Квартира | Узнать про способы вывода |  | Критический
Обучение Гали
G-001 | Основная задача | Обучение Гали | Определить текущий уровень немецкого | Пройден диагностический тест B1, понятны слабые разделы | Средний | Галя | 2026-07-29 | [8 empty] | 2026-08-05 | Не начато | Сделать один полный диагностический вариант | Да | 2 ч
G-002 | Основная задача | Обучение Гали | Выбрать экзамен B1 и учебный маршрут | Выбран Goethe/telc, курс или самостоятельный план, ориентир по дате экзамена | Средний | Галя | 2026-08-05 | [8 empty] | 2026-08-12 | Не начато | Сравнить формат экзаменов и доступные даты | Да | 1 ч
G-003 | Основная задача | Обучение Гали | Поддерживать немецкий до родов | 4 коротких занятия в неделю по 20–30 минут без перегрузки | Средний | Галя | 2026-08-01 | [8 empty] | 2026-08-23 | Не начато | Работать только над двумя самыми слабыми навыками | Да | 2 ч/нед.
G-004 | Основная задача | Обучение Гали | Вернуться к системной подготовке B1 | Стабильный график 4–5 часов в неделю | Высокий | Галя | 2026-11-02 | [8 empty] | 2027-01-31 | Не начато | Начать после стабилизации быта и сна ребёнка | Нет | 4–5 ч/нед.
G-005 | Основная задача | Обучение Гали | Сдать пробные тесты B1 | Два полных пробника подряд с проходным результатом | Высокий | Галя | 2027-01-15 | [8 empty] | 2027-02-15 | Не начато | Вести журнал ошибок и повторять типовые формулировки | Нет | 6–8 ч
G-006 | Основная задача | Обучение Гали | Записаться и сдать B1 | Экзамен сдан или назначена повторная попытка по результатам | Высокий | Галя | 2027-02-01 | [8 empty] | 2027-03-31 | Не начато | Выбрать дату с запасом на подготовку | Нет | 1 день
G-007 | Основная задача | Обучение Гали | Выбрать автошколу и собрать документы | Выбрана Fahrschule, понятны стоимость, документы и график | Средний | Галя | 2026-11-15 | [8 empty] | 2026-12-15 | Не начато | Сравнить 3 школы поблизости и вечерние/онлайн занятия | Нет | 2–3 ч
G-008 | Основная задача | Обучение Гали | Пройти теорию и сдать теоретический экзамен | Теория завершена, внутренние тесты стабильны, экзамен сдан | Средний | Галя | 2027-01-01 | [8 empty] | 2027-04-30 | Не начато | Не совмещать пиковую подготовку с экзаменом B1 | Нет | 3–5 ч/нед.
G-009 | Основная задача | Обучение Гали | Пройти практику и сдать на права | Практические занятия завершены, экзамен сдан | Средний | Галя | 2027-04-01 | [8 empty] | 2027-08-31 | Не начато | Планировать занятия с учётом ухода за ребёнком | Нет | 1–2 занятия/нед.
G-010 | Основная задача | Обучение Гали | Определить целевую профессию и формат переподготовки | Выбраны 1–2 реальные позиции и список недостающих навыков | Средний | Галя | 2027-01-15 | [8 empty] | 2027-02-28 | Не начато | Начать с вакансий, а не с выбора случайного курса | Нет | 4–6 ч
G-011 | Основная задача | Обучение Гали | Выбрать и пройти переподготовку | Есть завершённый курс/сертификат и практический проект для резюме | Высокий | Галя | 2027-03-01 | [8 empty] | 2027-09-30 | Не начато | Выбирать курс с проектом, обратной связью и понятным выходом на вакансии | Нет | 5–8 ч/нед.
G-012 | Основная задача | Обучение Гали | Подготовиться к поиску работы | Резюме, LinkedIn/Xing, сопроводительное письмо и 2–3 учебных кейса готовы | Высокий | Галя | 2027-08-01 | [8 empty] | 2027-10-31 | Не начато | Собрать пакет документов до начала откликов | Нет | 10–15 ч
EDU-001 | Этап обучения | Обучение Гали | 1. До родов | Диагностика B1 и выбор экзамена. Контрольный результат: Понятны слабые темы и формат экзамена | Средний | Галя | 2026-07-27 | [8 empty] | 2026-08-23 | Не начато | Диагностика B1 и выбор экзамена | Да | 2–3 ч/нед. | [5 empty] | Период: 27.07–23.08.2026. Нагрузка: 2–3 ч/нед.. Не делать параллельно: Не начинать интенсивную автошколу. Поддерживающий режим
EDU-002 | Этап обучения | Обучение Гали | 2. Первые недели после родов | Сохранить контакт с языком. Контрольный результат: Короткое чтение/аудио без обязательного графика | Средний | Галя | 2026-09-01 | [8 empty] | 2026-10-31 | Не начато | Сохранить контакт с языком | Нет | 0–2 ч/нед. | [5 empty] | Период: Сентябрь–октябрь 2026. Нагрузка: 0–2 ч/нед.. Не делать параллельно: Не ставить жёсткие экзаменационные сроки. Сон и восстановление важнее
EDU-003 | Этап обучения | Обучение Гали | 3. Подготовка B1 | Системная подготовка и пробники. Контрольный результат: Два пробника подряд с проходным баллом | Высокий | Галя | 2026-11-01 | [8 empty] | 2027-02-28 | Не начато | Системная подготовка и пробники | Нет | 4–5 ч/нед. | [5 empty] | Период: Ноябрь 2026–февраль 2027. Нагрузка: 4–5 ч/нед.. Не делать параллельно: Не входить одновременно в пик теории вождения.
EDU-004 | Этап обучения | Обучение Гали | 4. Экзамен B1 | Сдать экзамен. Контрольный результат: Сертификат B1 | Высокий | Галя | 2027-02-01 | [8 empty] | 2027-03-31 | Не начато | Сдать экзамен | Нет | По плану экзамена | [5 empty] | Период: Февраль–март 2027. Нагрузка: По плану экзамена. Не делать параллельно: Не брать старт сложного курса переподготовки.
EDU-005 | Этап обучения | Обучение Гали | 5. Права — теория | Выбрать школу и сдать теорию. Контрольный результат: Сдан теоретический экзамен | Средний | Галя | 2027-01-01 | [8 empty] | 2027-04-30 | Не начато | Выбрать школу и сдать теорию | Нет | 3–5 ч/нед. | [5 empty] | Период: Январь–апрель 2027. Нагрузка: 3–5 ч/нед.. Не делать параллельно: Не форсировать до стабилизации B1. Можно начать документы раньше
EDU-006 | Этап обучения | Обучение Гали | 6. Права — практика | Практика и экзамен. Контрольный результат: Получены права | Средний | Галя | 2027-04-01 | [8 empty] | 2027-08-31 | Не начато | Практика и экзамен | Нет | 1–2 занятия/нед. | [5 empty] | Период: Апрель–август 2027. Нагрузка: 1–2 занятия/нед.. Не делать параллельно: Не ставить занятия без устойчивого ухода за ребёнком.
EDU-007 | Этап обучения | Обучение Гали | 7. Переподготовка | Получить востребованный навык и проект. Контрольный результат: Курс + портфолио/кейс | Высокий | Галя | 2027-03-01 | [8 empty] | 2027-09-30 | Не начато | Получить востребованный навык и проект | Нет | 5–8 ч/нед. | [5 empty] | Период: Март–сентябрь 2027. Нагрузка: 5–8 ч/нед.. Не делать параллельно: Не выбирать курс без анализа вакансий.
EDU-008 | Этап обучения | Обучение Гали | 8. Поиск работы | Подготовить и начать отклики. Контрольный результат: CV, профили, кейсы, первые отклики | Высокий | Галя | 2027-08-01 | [8 empty] | 2027-10-31 | Не начато | Подготовить и начать отклики | Нет | 3–5 ч/нед. | [5 empty] | Период: Август–октябрь 2027. Нагрузка: 3–5 ч/нед.. Не делать параллельно: Не начинать без понятной целевой роли.