## Структура
Приложение №1 к ТЗ № XХХХХ
на создание интеллектуального объекта:
Документ готов к передаче
Документ готов, требуются корректировки, будут выполнены в рамках передачи
Документ отсутствует, но будет выполнен в рамках передачи
Документ отсутствует, выполнение в рамках допсоглашения
Папка |  |  |  | Документ |  | Назначение и содержание | Стандарт / Основание | Текущее состояние (Соответствие стандарту) | Комментарии | Формат | Программа | Время выполнения | Готовность
1 | Конструкторская документация
| 1 | 3D Модели
|  |  |  | 1 | Сборки | 3D модель сборочной единицы (узла или прибора в целом) | ГОСТ 2.109-73 (требования к сборочным чертежам); ГОСТ 2.102-2013. | 3d модель готова полностью, название файлов не соответствует предложенному варианту нейминга | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи | SLDASM | SolidWorks | до 6 часов
|  |  |  | 2 | Детали | 3D модель детали | ГОСТ 2.109-73 (основные требования к чертежам деталей и сборок); ГОСТ 2.102-2013 (виды конструкторских документов). | 3d модели деталей готовы полностью, название файлов не соответствует предложенному варианту нейминга | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи | SLDPRT | SolidWorks
| 2 | Чертежи
|  |  |  | 1 | Чертеж общего вида (без кода) | Чертеж общего вида должен содержать: - Всю необходимую информацию, для представления конструкции, как взаимодействуют между собой его составные части, принципа действия изделия - Обозначение частей изделия, которые необходимы для разъяснения чертежа общего вида - Габаритные размеры - Техническую характеристику. На чертеже изделие должно располагаться в таком положении, при котором оно работает. Если же изделие может работать в любом положении, то следует выбрать такое его положение, которое будет наиболее удобным для его сборке. Также выбранное положение должно давать полное представление конструкции данного изделия. | ГОСТ 2.109-73 (основные требования к чертежам деталей и сборок); ГОСТ 2.102-2013 (виды конструкторских документов). | Чертежи готовы полностью, название файлов не соответствует предложенному варианту нейминга | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи | cdw, pdf | SolidWorks, Kompas
|  |  |  | 2 | Чертежи сборочные (СБ) | Графические документы с изображением сборочной единицы (узла или прибора в целом) и данными для её сборки/монтажа и контроля. На сборочном чертеже показывается компоновка всех деталей и узлов прибора. | ГОСТ 2.109-73 (требования к сборочным чертежам); ГОСТ 2.102-2013. | Чертежи готовы полностью, название файлов не соответствует предложенному варианту нейминга | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи | cdw, pdf | SolidWorks, Kompas
|  |  |  | 3 | Чертеж детали (Д) | Графический документ, содержащий изображение отдельной детали прибора и все данные, необходимые для её изготовления и контроля. | ГОСТ 2.109-73 (основные требования к чертежам деталей и сборок); ГОСТ 2.102-2013 (виды конструкторских документов). | Чертежи готовы полностью, название файлов не соответствует предложенному варианту нейминга | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи | cdw, pdf | SolidWorks, Kompas
|  |  |  | 4 | Габаритный чертеж (ГЧ) | Графический документ, отображающий упрощённый контур изделия с основными размерами (габаритными, установочными, присоединительными), без данных для изготовления и сборки, с указанием при необходимости предельных отклонений, условий эксплуатации и ссылок на сопутствующую документацию. | ГОСТ 2.109-73 «Единая система конструкторской документации. Основные размеры на чертежах»,раздел 4 «Чертежи габаритные» | Чертежи готовы полностью, название файлов не соответствует предложенному варианту нейминга | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи | cdw, pdf | SolidWorks, Kompas
|  |  |  | 5 | Спецификация изделия (СП) | Текстовый документ, определяющий состав изделия – перечень всех сборочных единиц, деталей и материалов, входящих в прибор (включая собственно разработанные детали, стандартные изделия и покупные комплектующие). Спецификация нужна для комплектации производства и последующего обслуживания. | ГОСТ 2.108-68 (форма и порядок оформления спецификаций); ГОСТ 2.102-2013; ГОСТ 2.105-2019 (общие требования к текстовым документам). | Документы готовы полностью, название файлов не соответствует предложенному варианту нейминга | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи | cdw, pdf | SolidWorks, Kompas
|  |  |  | 6 | Ведомость покупных изделий | Перечень узлов и деталей, приобретённых по сторонним нормативным документам (стандартные изделия и комплектующие), используемых в конструкции прибора. Включает обозначения этих изделий и сведения о стандартах или ТУ, по которым они приобретены. | ГОСТ 2.102-2013 (в составе комплекта КД предусмотрена ведомость покупных изделий); ГОСТ 2.105-2019 (текстовые документы). | Чертежи готовы полностью, название файлов не соответствует предложенному варианту нейминга | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи | cdw, pdf | SolidWorks, Kompas
|  |  |  | 7 | Пояснительная записка (ПЗ) конструкторская | Текстовый документ, поясняющий технические решения, принятые в конструкции. Содержит описание принципа действия оптического газоанализатора, обоснование выбранных схем, расчёт основных параметров (например, оптических путей, диапазона измерения, погрешности), а также сведения о надежности. | ГОСТ 2.105-2019 (ЕСКД: общие требования к текстовым документам) – регламентирует структуру пояснительных записок; при необходимости может оформляться согласно требованиям технического проекта (эскизного или технического проекта по ГОСТ 2.123-93). | Отсутствует | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи | docx, pdf | Microsoft Office Word | до 4 часов
2 | Электроника
| 1 | Проект печатной платы
|  |  |  | 1 | Проект печатной платы включая электрические схемы и печатную плату | Схема (электрическая принципиальная) прибора, показывающая электрические соединения и взаимодействие электронных компонентов (оптического источника, датчиков, схем обработки сигнала и пр.). | ГОСТ 2.701-2008 (ЕСКД: Схемы. Виды и типы); ГОСТ 2.702-2011 (правила выполнения электрических схем). ГОСТ 2.702-2011 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ" | Проект полностью готов, оформление и нейминг принципиальных схем не соответсвуют ГОСТу | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи |  |  | до 8 часов
|  |  |  | 2 | Проект производства | Конструкторский чертеж печатной платы с разводкой электрических соединений и монтажными отверстиями, необходимый для производства и контроля печатной платы. | ГОСТ 2.709-89 (ЕСКД: правила выполнения чертежей печатных плат); ГОСТ 2.102-2013. | Чертежи готовы полностью, название файлов не соответствует предложенному варианту нейминга | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи |  |  |  | Проект полностью готов. Готов к передаче
|  |  |  | 3 | Пояснительная записка (конструкторская) | Текстовый документ, поясняющий технические решения, принятые в конструкции. Содержит описание принципа действия, обоснование выбранных схем, сведения о надежности. | ГОСТ 2.105-2019 (ЕСКД: общие требования к текстовым документам) – регламентирует структуру пояснительных записок; при необходимости может оформляться согласно требованиям технического проекта (эскизного или технического проекта по ГОСТ 2.123-93). | Отсутствует | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи | docx, pdf | Microsoft Office Word | до 10 часов
|  |  |  | 4 | Программа и методика испытаний печатной платы | Документ, описывающий программу испытаний платы в аккредитованной лаборатории. Включает две части: программу испытаний (перечень испытаний: определение погрешности, испытания на влияющие факторы – температура, давление, влажность, электромагнитная совместимость, виброустойчивость и т.п.) и методики выполнения этих испытаний. | ГОСТ 23752.1-92 "Платы печатные. Методы испытаний. ГОСТ 2.702-2011 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ" | Отсутствует | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи | docx, pdf | Microsoft Office Word | до 10 часов
3 | Программное обеспечение
1 |  | Встроенное ПО
|  |  |  | 1 | Проект программы (исходный код прошивки, библиотеки, скрипты сборки) | Исходный текст программы прибора (например, код микроконтроллера, реализующий алгоритм оптического анализа газа). Обычно хранится в системе управления версиями и поставляется в архиве разработчика. Для целей сертификации может представляться в виде распечатки (листинга) или записанного файла. | ГОСТ 19.401-78 (ЕСПД: Текст программы – устанавливает требования к оформлению листинга исходного кода); ГОСТ 19.101-77 (классификация программных документов). | Готово, требуется оформление и комментирование кода | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи | ZIP, TXT |  | до 16 часов
|  |  |  | 2 | Описание программы (функциональное) | Описание алгоритмов и функций ПО прибора: разъясняет структуру программы, используемые математические методы, протоколы обмена данными, формат хранимых результатов. Позволяет понимать логику работы ПО и проверять правильность реализации требований ТЗ. | ГОСТ 19.402-78 (ЕСПД: Программа. Описание программы – требования к содержанию описательной части алгоритмов); ГОСТ 19.105-78 (общие требования к программным документам). | Не готово | Работа будет выполнена в рамках текущей передачи | docx, pdf | Microsoft Office Word | До 10 часов
4 | Эксплуатационная документация
|  |  |  | 1 | Паспорт изделия | Паспорт (ПС) – документ, содержащий основные сведения о приборе, его заводские идентификационные данные и отметки о приемке. В паспорте указываются: наименование и тип прибора, номер и дата выпуска, заводской номер; основные технические характеристики (диапазоны измерения, точность); ссылочные номера ТУ или стандарта, по которому прибор изготовлен; комплектация поставки; отметки ОТК (отдела технического контроля) о прохождении приемо-сдаточных испытаний; отметки о проведении первичной поверки (в том числе запись о метрологической аттестации, клеймо). Паспорт выдается на каждый экземпляр прибора и остается с ним в течение всего срока службы. | ГОСТ Р 2.610-2019 (паспорт – один из эксплуатационных документов, устанавливаются общие требования к его оформлению); ГОСТ 2.601-2019 (виды ЭД, паспорт имеет код ПС). Также требования отраслевых нормативов: например, содержание паспорта СИ должно соответствовать метрологическим нормам (см. раздел метрологической документации). | Проект полностью готов. Готов к передаче |  | docx, pdf | Microsoft Office Word
|  |  |  | 2 | Формуляр (формуляр изделия) | Формуляр (ФО) – документ, в котором фиксируются все основные события в «жизни» прибора: проведение регламентных работ, ремонтов, модернизаций. Формуляр обычно ведется для сложных изделий и в военной/авиационной сфере; для газоанализатора гражданского применения может заменяться разделами в паспорте. Если формуляр применяется, он содержит техническое описание изделия, его схемы, а также таблицы для внесения записей о ремонтах, настройках, поверках в эксплуатации. | ГОСТ Р 2.610-2019 (формуляр отнесен к эксплуатационным документам, код ФО; стандарт задаёт общие правила его ведения); ГОСТ 2.601-2019. Обычно для приборов бытового/промышленного назначения формуляр не обязателен, вместо него расширяется паспорт. | Данных документов нет. Требуется обсуждение |  | docx, pdf | Microsoft Office Word
|  |  |  | 3 | Этикетка и маркировка | К эксплуатации относят также этикетку – надпись или шильдик на приборе. Этикетка содержит краткие сведения: название прибора, знак обращения на рынке (ЕАС – подтверждение соответствия ТР ТС), заводской номер, год выпуска, основные параметры (питание, диапазон измерения), степень защиты оболочки, предупреждающие знаки (лазерное излучение, если применимо). Маркировка должна быть стойкой и разборчивой на протяжении срока службы. | ГОСТ Р 2.610-2019 (этикетка, код ЭТ, отнесена к ЭД); ТР ТС 020/2011 (требует маркировку знаком ЕАС и тех. данные); ТР ТС 004/2011 (требования к маркировке для электробезопасности). | Проект полностью готов. Готов к передаче |  | docx, pdf | Microsoft Office Word
|  |  |  | 4 | Руководство по эксплуатации (РЭ) | Главный документ для пользователя. Содержит полное описание прибора, необходимое для его безопасной и правильной эксплуатации. В РЭ включаются: описание назначения и принципа работы газоанализатора; его технические характеристики; устройство прибора (схемы, рисунки внешнего вида, органов управления); указания по установке и монтажу (если стационарный прибор); подробная инструкция по применению – как проводить измерения газа, как интерпретировать результаты; меры безопасности при работе с оптическим излучением и газовыми баллонами; порядок технического обслуживания (чистка оптики, замена фильтров, калибровка); перечень возможных неисправностей и способов их устранения; гарантийные обязательства. | ГОСТ Р 2.610-2019 (правила оформления РЭ, код документа РЭ); ГОСТ 2.601-2019 (виды эксплуатационных документов); требования технических регламентов (например, ТР ТС 004/2011 требует наличие руководства на русском языке с мерами безопасности). | Проект полностью готов. Готов к передаче |  | docx, pdf | Microsoft Office Word